## Product Backlog
Product Backlog
Sprint 1
ID | Rol | Funcionalidad | Finalidad | Requisitos | Contexto | Evento | Prioridad | Aceptación | Feedback
1 | Usuario invitado o registrado | Login de usuarios | Ingresar al sistema | - Guiarse por el prototipo - Utilizando formularios de Bootstrap. - Usar colores elegantes. | - Frontend - Será la primera vista del usuario al abrir la aplicación | Usuario abre la aplicación | Media | No aceptado | Reestructurar directorios CSS.
2 | Scrum Master | Base de datos | Mantener datos de la app | - Crear tablas del MER | - Backend | Ninguno | Baja
3 | Scrum Master | Validador de ingreso | Validar los datos del login y acceder al sistema o ser redireccionado a "completador de registro" | - Utilizar PDO o MySQLi - Que arroje una alerta en caso de datos erróneos - Si datos de ingreso se encuentran en tabla invitados, redireccionar a completador de registro. - Si datos de ingreso se encuentran en tabla usuarios, ingresar al sistema. | - Backend | Login envía datos vía POST | Alta
4 | Usuario invitado | Completador de registro | Que un usuario invitado se termine de registrar | - Guiarse por el prototipo - Utilizando formularios de Bootstrap. - Usar colores elegantes. | - Frontend | Validador de ingreso detecta usuario invitado | Media
5 | Scrum Master | Validador de registro | Ingresar a la db los datos ingresados en el completador de registro | - Que arroje una alerta (una respuesta que le indique al frontend arrojar esa alerta) en caso de datos erróneos. - Que cuando ingrese los datos a tabla "usuarios", borre los datos de tabla "invitados" | - Backend | completador de registro envía datos vía POST | Media
6 | Usuario registrado | Visor de eventos | Visualizar una lista de nuevos eventos | - Guiarse por el prototipo - Generar la lista de eventos utilizando ajax, parseando el JSON recibido desde backend. - Utilizar intervalo de tiempo para actualizar la lista cada 3 segundos | - Frontend | Usuario ingresa al sistema | Alta
7 | Scrum Master | Entregador de eventos | Enviar al frontend los eventos existentes en la base de datos | - Traer todos los datos de tabla eventos. - Enviarlos en JSON | - Backend | visor de eventos realiza petición | Baja
Sprint 2
8 | Usuario registrado | Visor de eventos específico | Visualizar un evento que haya sido seleccionado específicamente. | - Guiarse por el prototipo - Implementar googlemaps correctamente. | - Frontend | Usuario selecciona un evento de la lista | Alta
9 | Scrum Master | Entregador de eventos específico | Enviar datos del evento específico requerido por el frontend. | - Lo que requiera el frontend | - Backend | Frontend realiza petición de evento | Baja
10 | Usuario registrado | Creador de eventos | Crear nuevos eventos | - Guiarse por el prototipo - Implementar googlemaps correctamente. | - Frontend | Usuario selecciona botón "Nuevo evento" | Alta
11 | Scrum Master | Receptor de eventos | Recibir los eventos creados en el frontend e ingresarlos a la base de datos | - Lo que requiera el frontend | - Backend | Frontend envía datos del nuevo evento | Baja
Sprint 3
12 | Scrum Master | Pruebas de funcionalidad | Asegurar que todos los medios funcionen correctamente. | - Probar la aplicación con dos o más usuarios simulados en un mismo sector (universidad, por dar un ejemplo) | - Equipo de trabajo | Todas las tareas anteriores han sido finalizadas | Media
13 | Scrum Master | Lanzamiento de la versión beta | Realizar pruebas con usuarios reales. | - Difundir la aplicación al presidente de alguna junta vecinal. - Que éste invite a al menos cinco vecinos. - Que se creen al menos dos eventos. | - Equipo de trabajo | Aplicación funcionando correctamente y para múltiples usuarios. | Alta
14 | Scrum Master | Debugging final y feedback | Pulir los últimos detalles. | - Pulir detalles de visualización. - Pulir detalles de funcionalidad si es que hubieran. | - Equipo de trabajo | Se obtiene un feedback de la versión beta probada | Media
15 | Scrum Master | Lanzamiento de la versión 1.0 | Difundir la aplicación. | - Difundir la aplicación en al menos dos organizaciones de JJ.VV. | - Equipo de trabajo | Aplicación se da por finalizada. | Alta
Visulaizar notificaciones
Visualizar mapas
Crear eventos
Invitar usuarios

## BurnDown
Duracion: 4 semanas {Fecha inicio: 28/agosto - Fecha termino: 17/septiembre } |  |  |  | 28 Agosto - 3 Septiembre |  |  |  |  | 4 Septiembre - 10 Septiembre |  |  |  |  | 11 Septiembre - 17 Septiembre
Id_historia | Funcionalidad | Encargado | Estado | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 | d15
1 | Login de usuarios (Front-end) | Carlos - Halina | Terminada | 4 | 4 | 4 | 2
2 | Crear base de datos | Lesly - Sofia | Terminada | 1 | 1 | 1
3 | Validador de ingreso (Back-end) | Lesly - Sofia | Terminada | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2
4 | Completador de registro (Front-end) | Carlos - Halina | Proceso | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3
5 | Validador de registro (Back-end) | Lesly - Sofia | Proceso | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3
6 | Visor de eventos (Primera parte) | Carlos - Halina | No iniciada | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
7 | Entregador de eventos (Primera parte) | Lesly - Sofia | No iniciada | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Total horas restantes | 41 | 41 | 41 | 38 | 28 | 22 | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0