## Product Backlog
Product Backlog
ID | Rol | Funcionalidad | Finalidad | Requisitos | Contexto | Evento | Prioridad | Aceptación | Feedback
Sprint 1
1 | Usuario invitado o registrado | Login de usuarios | Ingresar al sistema | - Guiarse por el prototipo - Utilizando formularios de Bootstrap. - Usar colores elegantes. | - Frontend - Será la primera vista del usuario al abrir la aplicación | Usuario abre la aplicación | Media | Aceptado | - Procurar guiarse por el prototipo y no realizar vistas no estipuladas.
2 | Scrum Master | Base de datos | Mantener datos de la app | - Crear tablas del MER | - Backend - Necesaria para probar todo el resto de historias. | Ninguno | Baja | Aceptado | - Atentos a posibles modificaciones
3 | Scrum Master | Validador de ingreso | Validar los datos del login y acceder al sistema o ser redireccionado a "completador de registro" | - Utilizar PDO o MySQLi - Que arroje una alerta en caso de datos erróneos - Si datos de ingreso se encuentran en tabla invitados, redireccionar a completador de registro. - Si datos de ingreso se encuentran en tabla usuarios, ingresar al sistema. | - Backend - Archivos .php estarán alojados en hosting web y solo se podrán realizar transacciones, pero no redireccionamientos. Frontend realiza los redireccionamientos. | Login envía datos vía POST | Alta | Aceptado
4 | Usuario invitado | Completador de registro | Que un usuario invitado se termine de registrar | - Guiarse por el prototipo - Utilizando formularios de Bootstrap. - Usar colores elegantes. | - Frontend - Sucederá la primera vez que un invitado ingrese | Validador de ingreso detecta usuario invitado | Media | Aceptado
5 | Scrum Master | Validador de registro | Ingresar a la db los datos ingresados en el completador de registro | - Que arroje una alerta (una respuesta que le indique al frontend arrojar esa alerta) en caso de datos erróneos. - Que cuando ingrese los datos a tabla "usuarios", borre los datos de tabla "invitados" | - Backend - Se enviará orden de redireccionamiento a visor de eventos en caso de éxito. | completador de registro envía datos vía POST | Media | Aceptado
6 | Usuario registrado | Visor de eventos | Visualizar una lista de nuevos eventos | - Guiarse por el prototipo - Generar la lista de eventos utilizando ajax, parseando el JSON recibido desde backend. - Utilizar intervalo de tiempo para actualizar la lista cada 3 segundos | - Frontend - Será la vista principal de la aplicación y se actualizará con intervalo similar a un sistema de chat en javascript. | Usuario ingresa al sistema | Alta | Rechazado | En proceso Solis. Nuevamente no cumple con lo solicitado.
7 | Scrum Master | Entregador de eventos | Enviar al frontend los eventos existentes en la base de datos | - Traer todos los datos de tabla eventos. - Enviarlos en JSON | - Backend - Considerar límite de eventos. | visor de eventos realiza petición | Baja | Aceptado
Sprint 2
8 | Usuario registrado | Visor de eventos específico | Visualizar un evento que haya sido seleccionado específicamente. | - Guiarse por el prototipo | - Frontend - Se complementa con historia 9 - Misma vista de historia 9 | Usuario selecciona un evento de la lista | Media
9 | Scrum Master | Visor del evento en el mapa | Visualizar la ubicacion del evento. | - Guiarse por el prototipo - Implementar GoogleMaps correctamente - Traer desde backend todos los datos del evento (hacer énfasis en uso de coordenadas para visualizarlas en el mapa) | - Frontend - Se complementa con historia 8 | Usuario selecciona un evento de la lista | Alta
10 | Scrum Master | Entregador de eventos específico | Enviar datos del evento específico requerido por el frontend. | - Enviar lo que requiera el frontend | - Backend | Frontend realiza petición de evento | Baja | Aceptado
11 | Usuario registrado | Creador de eventos | Crear nuevos eventos | - Guiarse por el prototipo | - Frontend - Se complementa con historia 12 - Misma vista de historia 12 | Usuario selecciona botón "Nuevo evento" | Alta
12 | Usuario registrado | Ubicador de eventos | Marcar la ubicacion del evento | - Obtener coordenadas desde GoogleMaps con un click - Enviar coordenadas hacia el backend | - Frontend - Esto es parte del creador de eventos (Historia 11) | Usuario selecciona ubicacion del mapa | Alta
13 | Scrum Master | Receptor de eventos | Recibir los eventos creados en el frontend e ingresarlos a la base de datos | - Lo que requiera el frontend | - Backend | Frontend envía datos del nuevo evento | Media
Sprint 3
14 | Scrum Master | Pruebas de funcionalidad | Asegurar que todos los medios funcionen correctamente. | - Probar la aplicación con dos o más usuarios simulados en un mismo sector (universidad, por dar un ejemplo) | - Equipo de trabajo | Todas las tareas anteriores han sido finalizadas | Media
15 | Scrum Master | Lanzamiento de la versión beta | Realizar pruebas con usuarios reales. | - Difundir la aplicación al presidente de alguna junta vecinal. - Que éste invite a al menos cinco vecinos. - Que se creen al menos dos eventos. | - Equipo de trabajo | Aplicación funcionando correctamente y para múltiples usuarios. | Alta
16 | Scrum Master | Debugging final y feedback | Pulir los últimos detalles. | - Pulir detalles de visualización. - Pulir detalles de funcionalidad si es que hubieran. | - Equipo de trabajo | Se obtiene un feedback de la versión beta probada | Media
17 | Scrum Master | Lanzamiento de la versión 1.0 | Difundir la aplicación. | - Difundir la aplicación en al menos dos organizaciones de JJ.VV. | - Equipo de trabajo | Aplicación se da por finalizada. | Alta

## BurnDown
BurnDown
Duracion: 4 semanas {Fecha inicio: 28/agosto - Fecha termino: 17/septiembre } |  |  |  | 28 Agosto - 3 Septiembre |  |  |  |  | 4 Septiembre - 10 Septiembre |  |  |  |  | 11 Septiembre - 17 Septiembre |  |  |  |  | 18 Septiembre- 24 Septiembre
Id_historia | Funcionalidad | Encargado | Estado | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16 | d17 | d18 | d19 | d20
1 | Login de usuarios (Front-end) | Carlos - Halina | Terminada | 10 | 10 | 8 | 2
2 | Crear base de datos | Lesly | Terminada | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Validador de ingreso (Back-end) | Lesly | Terminada | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2
4 | Completador de registro (Front-end) | Carlos - Halina | Proceso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
5 | Validador de registro (Back-end) | Lesly - Sofia | Terminada | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4
6 | Visor de eventos (Primera parte) | Carlos - Halina | Proceso | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
7 | Entregador de eventos (Primera parte) | Lesly - Sofia | Terminada | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Total horas restantes | 60 | 60 | 57 | 48 | 46 | 42 | 39 | 34 | 34 | 34 | 30 | 27 | 27 | 23 | 21 | 17 | 13 | 9 | 8 | 8
BurnDown
Duracion: 4 semanas {Fecha inicio: 25/Septiembre - Fecha termino: 22/Octubre } |  |  |  | 25 Septiembre - 1 Octubre |  |  |  |  | 2 Octubre - 8 Octubre |  |  |  |  | 9 Octubre - 15 Octubre |  |  |  |  | 16 Octubre - 22 Octubre
Id_historia | Funcionalidad | Encargado | Estado | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16 | d17 | d18 | d19 | d20
8 | Visor de eventos específico | Carlos - Halina | No iniciada | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
9 | Visor del evento en el mapa | Carlos - Halina | No iniciada | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
10 | Entregador de eventos específico | Lesly | Terminada | 6 | 6 | 6 | 4 | 2
11 | Creador de eventos | Carlos - Halina | Proceso | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8
12 | Ubicador de eventos | Carlos - Halina | Proceso | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
13 | Receptor de eventos | Lesly | No iniciada | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | Total horas restantes | 62 | 62 | 62 | 60 | 54 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0